## Summary
TUMI.HK UAT Plan
Moduel | Pass Num | Fail Num | TC NUM | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-03-05
PC_homepage | 13 |  | 14
Mobile_homepage | 18 |  | 19
PC_login&register | 37 |  | 37
Mobile_login&register | 37 |  | 37
PC_My Account | 41 |  | 41
Mobile_My Account | 34 |  | 35
PC_product list page | 29 |  | 29
Mobile_Product list page | 16 |  | 16
PC_product details page | 28 |  | 36
Mobile_product details page | 3 |  | 31
PC_Checkout Process | 32 |  | 39
Mobile_check out process | 23 |  | 36
PC_Store Locator | 3 |  | 3
Mobile_store locator | 3 |  | 3
PC_Footer | 2 |  | 3
WebSite Date(PC&Mobile) | 1 |  | 1
Promotion(PC&Mobile) | 13 |  | 13
TIME | 7 |  | 8
TUMI.HK CRM UAT Plan
Moduel | Pass Num | Fail Num | TC NUM | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-09 | 2020-03-05
CRM_Member | 20 |  | 21
CRM_Coupon | 10 |  | 10
CRM_Order | 4 |  | 9
TUMI.HK OMS UAT Plan
Moduel | 2020-03-04 | 2020-03-05
配合接口联调

## PC_V1.0.0.0-V1.7.0.0
JIRA ID | Component | Summary | Versions
PC_homepage
TUMIUAT-662 | Header | 查看首页头部（用户未登录） | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-663 | Header | 查看首页头部（用户已登录） | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-664 | Navigation bar | 搜索 - 产品存在 | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-665 | Navigation bar | 搜索 - 产品不存在 | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-666 | Navigation bar | 搜索 - "建议关键字" | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-667 | Navigation bar | 搜索 - "热门产品匹配" | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-668 | Navigation bar | 搜索 - 背景图 | 1.5.1.0 | PASS
TUMIUAT-1520 | Homepage | 首页 - 顶部广告位（单张Banner） | 1.6.0.0
TUMIUAT-671 | Homepage | 首页 - 顶部广告位（多张Banner） | 1.6.0.0 | PASS
TUMIUAT-1521 | Homepage | 首页 - 分类广告位 | 1.5.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-1522 | Homepage | 首页 - Merchandising slots | 1.5.0.0 | PASS
TUMIUAT-1523 | Homepage | 首页 - "精选推荐" | 1.5.0.0 | PASS
TUMIUAT-673 | Video | 首页 - Video | 1.5.0.0 | PASS
TUMIUAT-672 | Homepage | 首页 - 底部广告位 | 1.5.0.0 | PASS
PC_login&register
TUMIUAT-682 | Register | 注册成功（勾选接受推广资讯单选框） | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-683 | Register | 注册成功（未勾选接受推广资讯单选框） | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-684 | Register | 注册 - "手机"已注册，注册失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-1546 | Register | 注册-”手机”输入错误 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-685 | Register | 注册 - "手机"为空，注册失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-686 | Register | 注册 - "密码"为空，注册失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-687 | Register | 注册 - "密码"格式不正确，注册失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-688 | Register | 注册 - "确认密码"为空，注册失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-689 | Register | 注册 - "确认密码"和"密码"不一致，注册失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-1557 | Register | 注册 - "电子邮箱"为空，注册失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-690 | Register | 注册 - "我的生日"不正确，注册失败 | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-691 | Register | 注册 - "电邮地址"格式不正确，注册失败 | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-692 | Register | 注册 - "电邮地址"为空，注册失败 | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-1561 | Register | 注册-验证码为空 | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-1566 | Register | 注册-验证码输入错误 | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-1570 | Register | 注册-重发验证码，注册成功 | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-676 | Login | 登录 - 成功登录 | 1.0.0.0 | PASS | 663中已完成此操作
TUMIUAT-677 | Login | 登录 - "密码"为空，登录失败 | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-678 | Login | 登录 - "密码"不正确，登录失败 | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-1532 | Login | 登录 - "手机"为空，登录失败 | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-1531 | Login | 登录 - "手机"不正确，登录失败 | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-679 | Login | 登录 - 手机区号选择不正确，登录失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-1475 | Login | 登录 - 记住我的账号登录后，退出登录注册页复选框被选中 | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1477 | Login | 登录 - "记住我的账号" | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1603 | Login | 登录 -不选 "记住我的账号" | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-681 | Sign out | 账号登出 | 1.0.0.0 | PASS | 663中已完成此操作
TUMIUAT-694 | Forget Passedword | 密码重置 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-695 | Forget Passedword | 密码重置 - 重发验证码，密码重置成功 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-696 | Forget Passedword | 密码重置 - "手机"为空，密码重置失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-697 | Forget Passedword | 密码重置 - "手机"格式不正确，密码重置失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-698 | Forget Passedword | 密码重置 - "验证码"为空，密码重置失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-699 | Forget Passedword | 密码重置 - "验证码"不正确，密码重置失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-700 | Forget Passedword | 密码重置 - "输入新密码"为空，密码重置失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-701 | Forget Passedword | 密码重置 - "输入新密码"格式不正确，密码重置失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-702 | Forget Passedword | 密码重置 - "确认新密码"为空，密码重置失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-703 | Forget Passedword | 密码重置 - "确认新密码"和"输入新密码"不一致，密码重置失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-704 | Forget Passedword | 密码重置 - 重置密码信息正确，点击”X“号，密码重置失败 | 1.0.0.0 | PASS
PC_My Account
TUMIUAT-821 | My Account Landing page | 我的账户 | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-822 | My Account Landing page--my profile | 个人信息 | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-1530 | My Account Landing page--my profile | 个人信息 - "附近门店" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-823 | My Account Landing page--personalization | 个性化定制 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-824 | My Profile | 个人信息 - 修改 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-825 | My Profile | 个人信息 - "用户姓名"为空，修改个人信息失败 | 1.0.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-826 | My Profile | 个人信息 - "我的生日"不可编辑 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-830 | My Profile | 个人信息 - "我的生日" | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-1604 | My Profile | 个人信息-称呼-选择“请选择”，保存失败 | 1.4.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-1605 | My Profile | 个人信息-称呼-选择其他称呼，保存成功 | 1.4.0.0 | PASS | done
TUMIUAT-1606 | My Profile | 个人信息-手机-无法操作 | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-1608 | My Profile | 个人信息 - "电子邮箱"为空，保存失败 | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-1609 | My Profile | 个人信息-更改信息点击取消-保存失败 | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-831 | Address Book | 地址簿 - 删除地址 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-1610 | Address Book | 地址簿-收货人为空，保存失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-1611 | Address Book | 地址簿-”手机”输入错误 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-1612 | Address Book | 地址簿-勾选默认地址，保存成功 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-1587 | Address Book | 地址簿-固定电话仅匹配八位 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-1614 | Address Book | 地址簿-固定电话电话为空，保存成功 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-1615 | Address Book | 地址簿-详细地址输入错误 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-832 | Update Passedword | 密码修改 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-833 | Update Passedword | 密码修改 - "当前密码"为空，更新密码失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-834 | Update Passedword | 密码修改 - "当前密码"不正确，更新密码失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-835 | Update Passedword | 密码修改 - "新密码"为空，更新密码失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-836 | Update Passedword | 密码修改 - "确认新密码"为空，更新密码失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-837 | Update Passedword | 密码修改 - "确认新密码"和"新密码"不一致，更新密码失败 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-838 | Change multi language | 个人信息 - 切换语言 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-839 | My Orders- My Order List page | 检查所有子订单状态 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-840 | My Orders- My Order List page | 查看主订单状态 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-841 | My Orders- My Order List page | 检查订单可执行操作 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-842 | My Orders- My Order List page | 子订单状态为48小时内未支付，查看主订单状态 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-843 | My Orders- My Order List page | 子订单状态为超过48小时未支付，查看主订单状态 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-844 | My Orders- My Order List page | 检查订单状态 - 已取消 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-845 | My Orders- My Order List page | 检查订单状态 - 处理中 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-846 | My Orders- My Order List page | 检查订单状态 - 备货中 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-847 | My Orders- My Order List page | 检查订单状态 - 已发货 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-850 | My Orders- My Order List page | 检查订单状态 - 部分发货 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-851 | My Orders- My Order List page | 检查订单状态 - 已退货 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-852 | My Orders- My Order List page | 立即支付 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-854 | My Orders- My Order List page | 订单列表页中日期更改 | 1.5.1.0 | PASS
TUMIUAT-853 | My Orders- My Order detailed page | 订单详情页产品颜色描述缺失 | 1.5.0.0 | PASS
PC_product list page
TUMIUAT-706 | Format 1 of 1st Level Category loading page | 一级分类 - 查看面包屑 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-707 | Format 1 of 1st Level Category loading page | 一级分类 - "查看全部" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-708 | Format 1 of 1st Level Category loading page | 二级分类 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-711 | 2nd Product List page | 二级分类 - 面包屑 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-712 | 2nd Product List page | PLP - 产品比较 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-713 | 2nd Product List page | PLP - 筛选 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-714 | 2nd Product List page | 筛选 - 查看筛选列表 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-715 | 2nd Product List page | 筛选 - 查看筛选后产品列表 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-716 | 2nd Product List page | 筛选 - "隐藏筛选" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-717 | 2nd Product List page | 排序 - 价格从低到高 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-718 | 2nd Product List page | 排序 - 价格从高到低 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-719 | 2nd Product List page | 排序 - 默认排序规则下，查看产品标签和产品显示顺序 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-720 | 2nd Product List page | PLP - 分页 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-721 | 2nd Product List page | PLP - "快速购买" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-722 | 2nd Product List page | PLP - 产品颜色（<=3） | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-723 | 2nd Product List page | PLP - 产品颜色（>3） | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-724 | Compare page | 比较页 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-725 | Compare page | 比较页 - "继续购物" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-726 | Compare page | 比较页 - 查看产品信息 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-727 | Compare page | 比较页 - "添加到购物车" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-1478 | Compare page | 比较页 - 添加产品至购物车后显示商品数量正确 | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-730 | Search Result Page | 搜索 - 查看搜索结果页 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-731 | No Search Result Page | 搜索 - 查看无搜索结果页 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-1360 | Search Result Page | 搜索 - 搜索结果页搜索内容全部大写 | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1472 | Search Result Page | Solr解析搜索关键词"OR"或"AND"调整 | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1483 | Search Result Page | 搜索 - 搜索带空格关键词，搜索结果集不够精确 | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1481 | Product List page | PLP - 访问产品列表页面（未登录） | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1468 | Product List page | PLP - 访问产品列表页面（已登录） | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1474 | Product List page | PLP - 访问产品列表页面（登陆失败&关闭登录输入框） | 1.7.0.0 | PASS
PC_product details page
TUMIUAT-736 | Breadcrumbs | PDP - 面包屑 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-737 | Breadcrumbs | PDP - 面包屑路径优化 | 1.5.0.0 | PASS
TUMIUAT-738 | Product picture | PDP - 产品图片 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-739 | Product basic info-stock status | PDP - 库存 >= 10 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-740 | Product basic info-stock status | PDP - 缺货 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-741 | Pre-order | PDP - 库存状态文案修改 | 1.5.1.0 | PASS
TUMIUAT-742 | Add to cart | "添加到购物车" - 缺货 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-743 | Add to cart | "添加到购物车" - 库存充足 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-744 | Add to cart | "添加到购物车" - 库存不充足 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-745 | Add to cart | PDP - 添加购物车产品库存数量修改 | 1.5.0.0 | PASS
TUMIUAT-746 | Add to cart | PLP - 添加购物车产品库存数量修改 | 1.5.0.0 | PASS
TUMIUAT-747 | Add to cart | 购物车 - 添加购物车产品库存数量修改 | 1.5.0.0 | PASS
TUMIUAT-748 | Recommendation | PDP - 为你推荐 | 1.0.0.0 | BLOCK
TUMIUAT-749 | TUMI Innovation | PDP - 设计创新 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-750 | Recent view | PDP - 最近浏览 | 1.0.0.0 | BLOCK
TUMIUAT-751 | Personalization | PDP - 个性化定制 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-752 | Personalization | 个性化定制 - "编辑" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-753 | Personalization | 个性化定制 - "移除" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-754 | Monogram | 个性化定制 - "现在添加" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-755 | Monogram | 个性化定制 - 初始化设置（字母），勾选"保存并作为您的默认个性定制" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-756 | Monogram | 个性化定制 - 初始化设置（字母），不勾选"保存并作为您的默认个性定制" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-757 | Monogram | 个性化定制 - 内容为空 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-759 | Monogram | 个性化定制 - 关闭个性化定制窗口 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-760 | Monogram | 个性化定制 - 样式（第二步：选择字母样式） | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-762 | Monogram | 个性化定制 - 点击"上一步"，跳转到初始化设置界面 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-763 | Monogram | 个性化定制 - 位置（第三步：预览个性化定制） | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-764 | Monogram | 个性化定制 - 查看铭牌和贴牌显示状态，当产品只支持其中一个 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-765 | Monogram | 个性化定制 - 查看铭牌和贴牌的显示状态，当产品同时支持这两种设置 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-766 | Monogram | 个性化定制 - 位置设置成功，当只支持铭牌/贴牌 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-768 | Monogram | 个性化定制 - 字母组合内容（PDP、购物车、订单结算、我的账号） | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-769 | Product details | PDP - 内容更新(PC) | 1.5.0.0 | PASS
TUMIUAT-1480 | PDP | PDP - 图片显示优化 | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1470 | PDP | PDP - 图片显示优化（Size） | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1471 | PDP | PDP - 图片显示优化（Style） | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1479 | PDP | PDP - 图片显示优化（Base） | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1338 | PDP | PDP - 产品库存提示文案修改 | 1.7.0.0 | PASS
PC_Checkout Process
TUMIUAT-771 | Mini Shopping Cart | 迷你购物车 - 购物车为空 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-772 | Mini Shopping Cart | 迷你购物车 - "前往购物车" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-773 | Mini Shopping Cart | 迷你购物车 - "继续购物" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-774 | Cart Page | 购物车 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-775 | Cart Page | 购物车 - "继续购物" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-776 | Cart Page | 购物车 - 编辑产品 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-777 | Cart Page | 购物车 - 移除产品 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-778 | Cart Page | 购物车 - "免费刻名服务" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-779 | Cart Page | 购物车 - 编辑个性化 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-780 | Cart Page | 购物车 - 移除个性化 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-781 | Cart Page | 购物车 - "添加礼品选项" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-782 | Cart Page | 购物车 - "添加礼品选项" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-783 | Cart Page | 购物车 - "结算" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-784 | Cart Page | 购物车 - "结算" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-787 | Checkout page | 结算页 - 选择收货地址 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-788 | Checkout page | 结算页 - 删除收货地址 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-789 | Checkout page | 结算页 - 创建收货地址 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-790 | Checkout page | 结算页 - 修改收货地址 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-791 | Checkout page | 结算页 - 发票信息 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-792 | Checkout page | 结算页 - 已创建收货地址（只有一条） | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-793 | Checkout page | 结算页 - 未创建收货地址 | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-794 | Checkout page | 结算页 - 已创建收货地址（多条地址） | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-795 | Checkout page | 结算页 - 运送方式 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-796 | Checkout page | 结算页 - 使用优惠券 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-797 | Checkout page | 结算页 - 优惠券不存在 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-798 | Checkout page | 结算页 - 优惠券已过期 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-799 | Checkout page | 结算页 - 优惠券已使用 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-801 | Checkout page | 结算页 - "提交订单" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-800 | Checkout page | 结算页 - 优惠券输入框模块的优化 | 1.5.0.0 | PASS
TUMIUAT-803 | Order Confirmation page – Alipay | 结算页 - 支付宝支付 | 1.0.0.0 | BLOCK
TUMIUAT-804 | Order Confirmation page – American express | 结算页 - ae支付 | 1.0.0.0 | BLOCK
TUMIUAT-806 | Order Confirmation page – American express | 订单支付成功页 - "继续购物" | 1.0.0.0 | BLOCK
TUMIUAT-808 | Order Payment Success page | 订单支付成功页 - "查看我的订单" | 1.0.0.0 | BLOCK
TUMIUAT-809 | Order Confirmation page – Master Card | 结算页 - Master支付 | 1.0.0.0 | BLOCK
TUMIUAT-811 | Order Confirmation page – Master Card | 订单支付成功页 - "继续购物" | 1.0.0.0 | BLOCK
TUMIUAT-813 | Order Payment Success page | 订单支付成功页 - "查看我的订单" | 1.0.0.0 | BLOCK
TUMIUAT-814 | Order Confirmation page – Visa Card | 结算页 - Visa支付 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-818 | Order Payment Success page | 订单支付成功页 - "继续购物" | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-819 | Order Payment Success page | 订单支付成功页 - "查看我的订单" | 1.0.0.0 | PASS
PC_Store Locator&CMS Static
TUMIUAT-855 | Store Locator | 寻找专门店 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-856 | Store Locator | 寻找专门店- 搜索 | 1.0.0.0 | PASS
TUMIUAT-858 | Store Locator | 寻找专门店 - 输入搜索信息，点击"X" | 1.0.0.0 | PASS
PC_Footer
TUMIUAT-862 | Footer | "关注我们"模块图片更换 | 1.6.0.0 | PASS
TUMIUAT-863 | Footer | 底部导航 - WhatsApp | 1.6.0.0 | PASS
TUMIUAT-1337 | Footer | WhatsApp中TUMI LOGO替换 | 1.7.0.0 | BLOCK
WebSite Date
TUMIUAT-1325 | WebSite Date | TUMI网站时间格式更改 | 1.5.1.0 | PASS
Promotion
TUMIUAT-864 | Product price | 包含(K1,K2)价格的商品绑定促销(订单折扣和产品级折扣)后的(K1,K2)价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-865 | Product price | 包含(K1,K2)价格的商品绑定促销(订单折扣)后的(K1,K2)价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-866 | Product price | 包含(K1,K2)价格的商品(无促销)(K1,K2)价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-867 | Product price | 包含(K1)价格的商品绑定促销(产品折扣)后的价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-868 | Product price | 包含(K1,K2)价格的商品绑定促销(产品折扣)后的(K1,K2)价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-869 | Product price | 包含(K1)价格的商品绑定促销(订单折扣和产品级促销)后的价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-870 | Product price | 包含(K1)价格的商品(无促销)价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-871 | Product price | 包含(K1)价格的商品绑定促销(订单折扣)后的价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS
TUMIUAT-1482 | Promotion | 官网顶部促销标语 显示规则调整(只配置开始时间) | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1361 | Promotion | 官网顶部促销标语 显示规则调整(未配置开始时间、结束时间) | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1473 | Promotion | 官网顶部促销标语 显示规则调整(只配置结束时间) | 1.7.0.0 | PASS
TUMIUAT-1476 | Promotion | 官网顶部促销标语 显示规则调整(开始时间与结束时间已配置) | 1.7.0.0 | PASS
Time
TUMIUAT-1629 | Time | 注册日期（北京时间） |  | PASS
TUMIUAT-1630 | Time | 24小时未支付发送短信（北京时间） |  | PASS
TUMIUAT-1631 | Time | 会员到期（北京时间）
TUMIUAT-1632 | Time | 促销到期（北京时间） |  | PASS
TUMIUAT-1633 | Time | 订单日期（北京时间） |  | PASS
TUMIUAT-1634 | Time | 优惠券到期（北京时间） |  | PASS
TUMIUAT-1635 | Time | SAP 价格同步 |  | PASS
TUMIUAT-1636 | Time | Hybris order 同步到OMS job |  | PASS

## Mobile_V1.1.0.0-V1.7.0.0
JIRA ID | Component | Summary | Versions
| Mobile_homepage |  |  | Android | IOS
TUMIUAT-1128 | Top Bar | 一级分类 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1130 | Top Bar | 登录/注册 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1131 | Top Bar | 切换语言 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1133 | Top Bar | 线下门店 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1134 | Top Bar | 在线客服 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1135 | Top Bar | 联系电话 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1132 | Top Bar | 会员俱乐部 | 1.3.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1136 | Search | 搜索 - 产品存在 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1140 | Search | 搜索 - 产品不存在 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1138 | Search | 搜索 - "热门产品匹配" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1139 | Search | 搜索 - "查看所有结果" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1125 | Homepage | 查看首页页面元素 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1141 | Homepage | 首页 - 顶部广告位（单张Banner） | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1524 | Homepage | 首页 - 顶部广告位（多张Banner） | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1143 | Homepage | 首页 - 分类广告位 | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1525 | Homepage | 首页 - Merchandising slots | 1.5.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1526 | Homepage | 首页 - "精选推荐" | 1.5.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1127 | Video | 首页 - Video | 1.5.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1126 | Homepage | 首页 - 底部广告位 | 1.5.0.0 | PASS | PASS
Mobile_login & registeration
TUMIUAT-1158 | Registration | 注册成功（勾选接受推广资讯单选框） | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1159 | Registration | 注册成功（未勾选接受推广资讯单选框） | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1160 | Registration | 注册 - 重发验证码，注册成功 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1161 | Registration | 注册 - "手机"已注册，注册失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1547 | Registration | 注册-”手机”输入错误 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1162 | Registration | 注册 - 必填信息为空，注册失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1163 | Registration | 注册 - "密码"格式不正确，注册失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1164 | Registration | 注册 - "确认密码"和"密码"不一致，注册失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1556 | Register | 注册 - "电子邮箱"为空，注册成功 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1165 | Register | 注册 - "我的生日"不正确，注册失败 | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1166 | Register | 注册 - "电邮地址"格式不正确，注册失败 | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1167 | Register | 注册 - "电邮地址"为空，注册失败 | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1560 | Register | 注册-验证码为空 | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1567 | Register | 注册-验证码输入错误 | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1571 | Register | 注册-重发验证码，注册成功 | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1575 | Register | 注册-重发验证码，注册失败 | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1151 | Login | 登录 - 成功登录（勾选"记住我的账号"） | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1152 | Login | 登录 - 成功登录（未勾选"记住我的账号"） | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1153 | Login | 登录 - "手机"为空，登录失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1154 | Login | 登录 - "密码"为空，登录失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1155 | Login | 登录 - "手机"不正确，登录失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1156 | Login | 登录 - "密码"不正确，登录失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1475 | Login | 登录 - 记住我的账号登录后，退出登录注册页复选框被选中 | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1477 | Login | 登录 - "记住我的账号" | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1616 | Login | 登录 -不选 "记住我的账号" | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1169 | Forget Passedword | 密码重置 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1170 | Forget Passedword | 密码重置 - 重发验证码，密码重置成功 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1171 | Forget Passedword | 密码重置 - "手机"不存在，密码重置失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1172 | Forget Passedword | 密码重置 - "手机"为空，密码重置失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1173 | Forget Passedword | 密码重置 - "手机"格式不正确，密码重置失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1174 | Forget Passedword | 密码重置 - "验证码"为空，密码重置失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1175 | Forget Passedword | 密码重置 - "验证码"不正确，密码重置失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1176 | Forget Passedword | 密码重置 - "输入新密码"为空，密码重置失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1177 | Forget Passedword | 密码重置 - "输入新密码"格式不正确，密码重置失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1178 | Forget Passedword | 密码重置 - "确认新密码"为空，密码重置失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1179 | Forget Passedword | 密码重置 - "输入新密码"和"确认新密码"不一致，密码重置失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1180 | Forget Passedword | 密码重置 - 重置密码信息正确，点击"X"号，密码重置失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
Mobile_My Account
TUMIUAT-1291 | My Profile | 个人信息 - 修改 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1292 | My Profile | 个人信息 - "称呼"为空，修改个人信息失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1293 | My Profile | 个人信息 - "用户姓名"为空，修改个人信息失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1294 | My Profile | 个人信息 - "我的生日"不可编辑 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1617 | My Profile | 个人信息-称呼-选择“请选择”，保存失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1618 | My Profile | 个人信息-称呼-选择其他称呼，保存成功 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1619 | My Profile | 个人信息-手机-无法操作 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1620 | My Profile | 个人信息 - "电子邮箱"已注册，保存成功 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1621 | My Profile | 个人信息 - "电子邮箱"为空，保存失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1622 | My Profile | 个人信息-更改信息点击取消-保存失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1299 | Address Book | 地址簿 - 设置默认地址 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1300 | Address Book | 地址簿 - 创建新的收货地址 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1301 | Address Book | 地址簿 - 修改地址数据 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1623 | Address Book | 地址簿-收货人为空，保存失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1624 | Address Book | 地址簿-”手机”输入错误 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1625 | Address Book | 地址簿-勾选默认地址，保存成功 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1626 | Address Book | 地址簿-固定电话仅匹配八位 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1627 | Address Book | 地址簿-固定电话电话为空，保存成功 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1628 | Address Book | 地址簿-详细地址输入错误 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1302 | Update Passedword | 密码修改 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1303 | Update Passedword | 密码修改 - "确认新密码"和"新密码"不一致，更新密码失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1304 | Change multi language | 个人信息 - 切换语言 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1306 | My Orders- My Order List page | 检查所有子订单状态 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1307 | My Orders- My Order List page | 查看主订单状态 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1308 | My Orders- My Order List page | 检查订单可执行操作 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1309 | My Orders- My Order List page | 子订单状态为48小时内未支付，查看主订单状态 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1310 | My Orders- My Order List page | 子订单状态为超过48小时未支付，查看主订单状态 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1311 | My Orders- My Order List page | 检查订单状态 - 已取消 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1312 | My Orders- My Order List page | 检查订单状态 - 处理中 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1313 | My Orders- My Order List page | 检查订单状态 - 备货中 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1314 | My Orders- My Order List page | 检查订单状态 - 已发货 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1315 | My Orders- My Order List page | 检查订单状态 - 部分发货 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1319 | My Orders- My Order List page | 立即支付 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-854 | My Orders- My Order List page | 订单列表页中日期更改 | 1.5.1.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-853 | My Orders- My Order detailed page | 订单详情页产品颜色描述缺失 | 1.5.0.0 | PASS | PASS
Mobile_Product list page
TUMIUAT-1182 | 2nd Product List page | 二级分类 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1187 | 2nd Product List page | 筛选 - 隐藏 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1188 | 2nd Product List page | 筛选 - "清空" & "清除全部" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1189 | 2nd Product List page | 筛选 - 查看筛选后产品数量 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1191 | 2nd Product List page | 排序 - 新品 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1192 | 2nd Product List page | 排序 - 热卖 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1193 | 2nd Product List page | 排序 - 价格从高到低 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1194 | 2nd Product List page | 排序 - 价格从低到高 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1195 | 2nd Product List page | PLP - "加载更多" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1197 | Search Page | 搜索 - 搜索结果页 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1198 | Search Page | 搜索 - 无搜索结果页 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1472 | Search Result Page | Solr解析搜索关键词"OR"或"AND"调整 | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1483 | Search Result Page | 搜索 - 搜索带空格关键词，搜索结果集不够精确 | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1481 | Product List page | PLP - 访问产品列表页面（未登录） | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1468 | Product List page | PLP - 访问产品列表页面（已登录） | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1474 | Product List page | PLP - 访问产品列表页面（登陆失败&关闭登录输入框） | 1.7.0.0 | PASS | PASS
Mobile_product details page
TUMIUAT-1199 | Product basic info | PDP - 产品图片 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1200 | Product basic info-stock statuses | PDP - 库存 >= 10 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1201 | Product basic info-stock status | PDP - 缺货 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1202 | Product basic info-stock status | PDP - 产品库存状态文案修改 | 1.5.1.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1204 | Add to cart | "添加到购物车" - 缺货 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1205 | Add to cart | "添加到购物车" - 库存充足 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1206 | Add to cart | "添加到购物车" - 库存不充足 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1207 | Add to cart | "添加购物车" - 产品库存数量修改 | 1.5.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1208 | Recommendation | PDP - 为你推荐 | 1.1.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1209 | Recent view | PDP - 最近浏览 | 1.1.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1210 | Personalization | 个性化定制 - "编辑" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1211 | Personalization | 个性化定制 - "移除" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1212 | Monogram | 个性化定制 - 检查SLG和配件是否不允许个性化定制 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1213 | Monogram | 个性化定制 - "现在添加" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1214 | Monogram | 个性化定制 - 初始化设置（字母），勾选"保存并作为您的默认个性定制" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1215 | Monogram | 个性化定制 - 初始化设置（字母），不勾选"保存并作为您的默认个性定制" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1216 | Monogram | 个性化定制 - 内容为空 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1217 | Monogram | 个性化定制 - 输入内容选择图片，初始化设置成功 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1219 | Monogram | 个性化定制 - 关闭个性化定制窗口 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1220 | Monogram | 个性化定制 - 选择默认的样式 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1222 | Monogram | 个性化定制 - 点击"上一步"，跳转到初始化设置界面 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1223 | Monogram | 个性化定制 - 位置（第三步：预览个性化定制） | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1224 | Monogram | 个性化定制 - 查看铭牌和贴牌显示状态，当产品只支持其中一个 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1225 | Monogram | 个性化定制 - 查看铭牌和贴牌的显示状态，当产品同时支持这两种设置 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1226 | Monogram | 个性化定制 - 位置设置成功，当只支持铭牌/贴牌 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1227 | Monogram | 个性化定制 - 位置设置成功，当产品同时支持铭牌和贴牌 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1229 | Product details | PDP - 内容更新 | 1.5.0.0 | PASS | PASS | certona不返回数据了
TUMIUAT-1470 | PDP | PDP - 图片显示优化（Size） | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1471 | PDP | PDP - 图片显示优化（Style） | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1479 | PDP | PDP - 图片显示优化（Base） | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1338 | PDP | PDP - 产品库存提示文案修改 | 1.7.0.0 | PASS | PASS
Mobile_check out process
TUMIUAT-1231 | Cart Page | 购物车 - "继续购物" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1232 | Cart Page | 购物车 - 移除产品 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1233 | Cart Page | 购物车 - 移除产品后点击"继续购物" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1236 | Cart Page | 购物车 - 礼品卡 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1237 | Cart Page | 购物车 - 礼品盒 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1238 | Cart Page | 购物车 - 编辑礼品选项 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1239 | Cart Page | 购物车 - 移除礼品选项 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1240 | Cart Page | 购物车 - "结算" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1241 | Cart Page | 购物车 - "结算" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1242 | Cart Page | 购物车 - "客户服务" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1243 | Cart Page | 购物车 - "退换货政策" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1249 | Checkout page | 结算页 - 删除收货地址 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1250 | Checkout page | 结算页 - 创建收货地址 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1251 | Checkout page | 结算页 - 修改收货地址 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1253 | Checkout page | 结算页 - 已创建收货地址(只有一条) | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1254 | Checkout page | 结算页 - 未创建收货地址 | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1255 | Checkout page | 结算页 - 已创建收货地址(多条地址) | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1252 | Checkout page | 结算页 - 发票信息 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1256 | Checkout page | 结算页 - 运送方式 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1257 | Checkout page | 结算页 - 优惠券使用成功 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1258 | Checkout page | 结算页 - 优惠券不存在 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1259 | Checkout page | 结算页 - 使用优惠券失败 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1261 | Checkout page | 结算页 - 订单提交并支付成功 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1260 | Checkout page | 结算页 - 优惠券输入框模块优化 | 1.5.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1262 | Order Confirmation page – American express | 结算页 - ae支付 | 1.1.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1264 | Order Confirmation page – American Express | 订单支付成功页 | 1.1.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1265 | Order Confirmation page – American Express | 订单支付成功页 - "继续购物" | 1.1.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1266 | Order Confirmation page – American Express | 订单支付成功页 - "查看我的订单" | 1.1.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1269 | Order Confirmation page – Master Card | 结算页 - Master支付 | 1.1.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1271 | Order Confirmation page – Master Card | 订单支付成功页 | 1.1.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1272 | Order Confirmation page – Master Card | 订单支付成功页 - "继续购物" | 1.1.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1273 | Order Confirmation page – Master Card | 订单支付成功页 - "查看我的订单" | 1.1.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1276 | Order Confirmation page – VisaCard | 结算页 - Visa支付 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1278 | Order Confirmation page – VisaCard | 订单支付成功页 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1279 | Order Confirmation page – VisaCard | 订单支付成功页 - "继续购物" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1280 | Order Confirmation page – VisaCard | 订单支付成功页 - "查看我的订单" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
Mobile_store locator
TUMIUAT-1320 | Store Locator | 线下门店 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1321 | Store Locator | 线下门店 - 搜索 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1323 | Store Locator | 线下门店 - 输入搜索信息，点击"X" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
Mobile_Footer
TUMIUAT-1337 | Footer | WhatsApp中TUMI LOGO替换 | 1.7.0.0 | BLOCK | BLOCK
TUMIUAT-1149 | Footer | "关注我们"模块图片更换 | 1.6.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1144 | Footer | 底部导航 | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1150 | Footer | 底部导航 - WhatsApp | 1.6.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1145 | Footer | 底部导航 - "关于我们" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1146 | Footer | 底部导航 - "查找线下门店" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1147 | Footer | 底部导航 - "客户服务" | 1.1.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1148 | Footer | 点击语言切换并选择繁体中文和English | 1.1.0.0 | PASS | PASS
WebSite Date
TUMIUAT-1325 | WebSite Date | TUMI网站时间格式更改 | 1.5.1.0 | PASS | PASS
Promotion
TUMIUAT-1326 | Product price | 移动端促销信息显示 | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1327 | Product price | 包含(K1,K2)价格的商品绑定促销(产品折扣)后的(K1,K2)价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1328 | Product price | 包含(K1)价格的商品绑定促销(产品折扣)后的价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1329 | Product price | 包含(K1,K2)价格的商品绑定促销(订单折扣)后的(K1,K2)价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1330 | Product price | 包含(K1)价格的商品绑定促销(订单折扣和产品级促销)后的价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1331 | Product price | 包含(K1)价格的商品(无促销)价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1332 | Product price | 包含(K1,K2)价格的商品(无促销)(K1,K2)价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1333 | Product price | 包含(K1,K2)价格的商品绑定促销(订单折扣和产品级折扣)后的(K1,K2)价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1334 | Product price | 包含(K1)价格的商品绑定促销(订单折扣)后的价格优化(PDP,cart,checkout,order detail) | 1.4.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1482 | Promotion | 官网顶部促销标语 显示规则调整(只配置开始时间) | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1361 | Promotion | 官网顶部促销标语 显示规则调整(未配置开始时间、结束时间) | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1473 | Promotion | 官网顶部促销标语 显示规则调整(只配置结束时间) | 1.7.0.0 | PASS | PASS
TUMIUAT-1476 | Promotion | 官网顶部促销标语 显示规则调整(开始时间与结束时间已配置) | 1.7.0.0 | PASS | PASS
Time
TUMIUAT-1629 | Time | 注册日期（北京时间） |  | PASS | PASS
TUMIUAT-1630 | Time | 24小时未支付发送短信（北京时间） |  | PASS | PASS
TUMIUAT-1631 | Time | 会员到期（北京时间）
TUMIUAT-1632 | Time | 促销到期（北京时间） |  | PASS | PASS
TUMIUAT-1633 | Time | 订单日期（北京时间） |  | PASS | PASS
TUMIUAT-1634 | Time | 优惠券到期（北京时间） |  | PASS | PASS
TUMIUAT-1635 | Time | SAP 价格同步 |  | PASS | PASS
TUMIUAT-1636 | Time | Hybris order 同步到OMS job |  | PASS | PASS

## CRM
JIRA ID | Component | Summary | Work Flow | Versions
CRM_Member
TUMIUAT-872 | TUMI Exclusives Club Page | CRM会员俱乐部页面显示部分-会员未登录 | / | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-873 | TUMI Exclusives Club Page | CRM会员俱乐部页面显示部分-会员已登录，未冻结 | / | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-874 | TUMI Exclusives Club Page | CRM会员俱乐部页面显示部分-会员已登录，已冻结 | / | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-875 | Register | CRM会员注册-该用户未在官网&CRM系统注册 | TG通过CRM接口提交会员注册请求 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-876 | Register | CRM会员注册-该用户官网未注册&CRM已注册(普卡) | TG通过CRM接口提交会员注册请求 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-877 | Register | CRM会员注册-该用户官网未注册&CRM已注册(银卡) | 1. TG通过CRM接口提交会员注册请求； 2. TG通过CRM接口提交任意订单请求； | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-878 | Register | CRM会员注册-该用户官网未注册&CRM已注册(金卡) | 1. TG通过CRM接口提交会员注册请求； 2. TG通过CRM接口提交满15000元的订单请求； | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-879 | Register | CRM会员注册-该用户官网未注册&CRM已注册(已冻结) | 1. TG通过CRM接口提交会员注册请求； 2. TUMI通过CRM系统查找并冻结此会员； | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-881 | My Account | CRM会员俱乐部仪表盘-页面部分(未冻结) | / | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-882 | My Account | CRM会员俱乐部仪表盘-页面部分(CRM未返回数据) | / | 1.3.0.0 | block
TUMIUAT-883 | My Account | CRM会员俱乐部仪表盘-页面部分(已冻结) | / | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-884 | My Profile | CRM 会员编辑个人资料(未冻结) | 通过CRM接口修改会员信息，编辑会员资料。 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-885 | My Profile | CRM 会员编辑个人资料(已冻结) | 通过CRM接口修改会员信息，编辑会员资料。 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-886 | My Account | CRM会员等级信息显示(普卡) | 使用TUMIUAT-876的测试数据 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-887 | My Account | CRM会员等级信息显示(银卡) | 使用TUMIUAT-877的测试数据 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-888 | My Account | CRM会员等级信息显示(金卡) | 使用TUMIUAT-878的测试数据 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-890 | CRM 会员手机号码变更 | CRM 会员手机号码变更 | 1. TG提供用户修改前后的信息； 2. CRM根据手机号码变更SOP，新建->迁移会员信息 3. CRM重新推送数据到EC； 4. TG确认数据修改完毕 | 1.3.0.0 | block
TUMIUAT-891 | My Account | CRM 会员等级变更(普卡变更为银卡) | TG通过CRM接口提交订单升级为银卡 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-892 | My Account | CRM 会员等级变更(普卡/银卡变更为金卡) | TG通过CRM接口提交订单升级为金卡 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-893 | My Account | CRM 会员等级变更(金卡变更为银卡) | 1. TG通过CRM接口注册会员； 2. TG通过CRM接口提交订单使顾客升级为金卡； 3. TG通过CRM接口提交退单降级为银卡； | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-894 | My Account | 会员重新加入 | 1. TG通过官网注册成为CRM会员； 2. TUMI通过CRM系统查找并冻结此会员； 3. TG通过官网重新加入； | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-895 | My Account | 会员冻结 | 在CRM系统里，通过会员号或手机号 找到目标用户，选中后直接【冻结/解冻】 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-896 | My Account | 会员解冻 | 在CRM系统里，通过会员号或手机号 找到目标用户，选中后直接【冻结/解冻】 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-897 | My Account | 会员数据迁移 | 同TUMIUAT-890 手机号码变更操作 | 1.3.0.0 | block
CRM_Coupon
TUMIUAT-898 | Coupon List | 优惠券查询(优惠券数据不为空) | 1. TG创建会员基础信息和订单，使其符合发券条件； 2.1 500元券 - 联系CRM触发发券脚本，会员获得优惠券； 2.2 生日券 - 系统自动触发； | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-899 | Coupon List | 优惠券查询(优惠券数据为空) | / | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-900 | Coupon List | 优惠券查询(会员已冻结) | / | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-901 | Coupon List | 500现金抵用券发放 | 1. TG创建会员基础信息，使其满足生日月条件； 2. TG通过CRM接口提交订单至会员升级为金卡； 3.1 500元券 - 联系CRM触发发券脚本，会员获得优惠券； 3.2 生日券 - 系统自动触发； | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-902 | Coupon List | 8.5折优惠券发放 | 1. TG创建会员基础信息，使其满足生日月条件； 2. TG通过CRM接口提交订单至会员升级为金卡； 3. 生日券 - 系统自动触发； | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-903 | Coupon List | 选择或使用优惠券(有可用优惠券) | 使用TUMIUAT-898的测试数据 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-904 | Checkout | 选择或使用优惠券(无可用优惠券) | 使用TUMIUAT-898的测试数据 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-905 | Checkout | 选择或使用优惠券(有可用优惠券) | 使用TUMIUAT-898的测试数据 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-906 | Checkout | 选择或使用全渠道优惠券(会员未冻结，有可用优惠券) | 1. TG创建会员基础信息，使其满足生日月条件； 2. TG通过CRM接口提交订单至会员升级为金卡； 3.1 500元券 - 联系CRM触发发券脚本，会员获得优惠券； 3.2 生日券 - 系统自动触发； | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-907 | Checkout | 选择或使用全渠道优惠券(会员已冻结) | 使用TUMIUAT-898的测试数据 | 1.3.0.0
TUMIUAT-908 | Checkout | 线下使用全渠道优惠券 | 1. TG创建会员基础信息，使其满足生日月条件； 2. TG通过CRM接口提交订单至会员升级为金卡； 3.1 500元券 - 联系CRM触发发券脚本，会员获得优惠券； 3.2 生日券 - 系统自动触发； 4. TG通过CRM接口以其他渠道参数核销优惠券 | 1.3.0.0 | pass
CRM_Order
TUMIUAT-909 | CRM_Order | 订单折扣价格分摊 | / | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-910 | CRM_Order | 订单同步CRM-已支付成功 | 在CRM系统里，通过会员号或手机号查看会员的 【详情】-【消费记录】里是否有对应的订单信息 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-911 | CRM_Order | 订单同步CRM-支付成功后进行退货或取消操作 | 在CRM系统里，通过会员号或手机号查看会员的 【详情】-【消费记录】里是否有对应的订单信息 | 1.3.0.0 | pass
TUMIUAT-827 | My Profile | "我的账户"-"个人信息"添加"推广资讯"模块(未冻结) | Pc | 1.4.0.0 | pass
TUMIUAT-828 | My Profile | "我的账户"-"个人信息"添加"推广资讯"模块(已冻结) | Pc | 1.4.0.0 | pass
TUMIUAT-829 | My Profile | "我的账户"-"个人信息"添加"推广资讯"模块(CRM>>EC) | Pc | 1.4.0.0 | pass
TUMIUAT-1295 | My Profile | "我的账户"-"个人信息"添加"推广资讯"模块(未冻结) | Mobile | 1.4.0.0 | pass
TUMIUAT-1296 | My Profile | "我的账户"-"个人信息"添加"推广资讯"模块(已冻结) | Mobile | 1.4.0.0 | pass
TUMIUAT-1297 | My Profile | "我的账户"-"个人信息"添加"推广资讯"模块(CRM>>EC) | Mobile | 1.4.0.0 | pass

## Email&SMS (hidden)
JIRA ID | Component | Summary | Site | Versions | Test Date | TG-Test Status | Test Status | Desc
TUMIUAT-913 | SMS&Email | 注册成功后发送邮件 | HK | 1.0.0.0 | 2020-08-13 | Passed
TUMIUAT-914 | Email | 提交订单后24小时未支付发送邮件 | HK | 1.0.0.0 | 2020-08-13 | Passed
TUMIUAT-915 | Email | 支付完成后发送邮件 | HK | 1.0.0.0 | 2020-08-13 | Passed
TUMIUAT-916 | SMS&Email | 发货后发送邮件 | HK | 1.0.0.0 | 2020-08-13 | To be test |  | 需OMS配合修改订单状态
TUMIUAT-917 | Email | 发票邮件（发送场景：订单支付成功、取消订单和订单退货） | HK | 1.0.0.0 | 2020-08-13 | Passed
TUMIUAT-918 | SMS | 用户忘记密码发送短信验证码 | HK | 1.0.0.0 | 2020-08-13 | Passed